## Slide 1
ROBOSEN K1 PHYSICAL MODULAR BLOCKS — 14-WEEK TIMELINE
Canva Whiteboard Native Vector Presentation • Fully Editable Text & Cards • Horizontal Progression
🟢 DONE (W1-W3) | 🟠 IN PROGRESS (W4) | 🔵 SCHEDULED (W5-W14) | ★ KEY MILESTONES (W7, W10, W12, W14)
W1
WEEK 01 • 16/08 - 22/08/2026
[DONE (เสร็จสิ้น)]
วางรากฐานระบบ & บลูทูธเบื้องต้น
System Foundation & Initial BLE
• [HW] ร่างโครงสร้างระบบจ่ายไฟ & กำหนดสัญญาณหน้าสัมผัส
• [3D] กำหนดขนาดตัวบล็อกให้จับถือถนัดมือ & วางพอร์ต
• [FW] ถอดรหัสคำสั่ง BLE พื้นฐานหุ่นยนต์ K1 (เดิน/เลี้ยว)
• [UX] ศึกษาหลักสรีรศาสตร์เด็ก & การใช้สี/รูปทรง
• [QA] กำหนดเกณฑ์ความปลอดภัย & ป้องกันการลัดวงจร
W2
WEEK 02 • 23/08 - 29/08/2026
[DONE (เสร็จสิ้น)]
ถอดรหัสคำสั่งครบวงจร & ระบบจำลอง
Protocol Reverse-Engineering & Sim
• [HW] วิเคราะห์วงจรชาร์จไฟ & จัดเตรียมไฟล์เสียงคำสั่ง
• [3D] สรุปรายการชิ้นส่วนต้นแบบ & วัดขนาดจริงแผงวงจร
• [FW] ถอดรหัสคำสั่งขั้นสูงกว่า 25 รูปแบบ & ระบบ ACK
• [UX] วางโฟลว์: เสียบแท่น Dock -> ต่อแม่เหล็ก -> ไฟสถานะ
• [QA] ระบบจำลองการสื่อสารเพื่อทดสอบความถูกต้องข้อมูล
W3
WEEK 03 • 30/08 - 05/09/2026
[DONE (เสร็จสิ้น)]
โปรแกรมควบคุมหลัก & สรุปรายการ BOM
Master Controller Core & Hardware BOM
• [HW] สรุป BOM หลัก: ไมโครคอนโทรลเลอร์, ไฟ RGB, จอ, แบต
• [3D] ร่างแบบแท่นยึดอุปกรณ์สำหรับชุดทดลองต้นแบบ
• [FW] โปรแกรม Master: ค้นหา & เชื่อมต่อหุ่นยนต์อัตโนมัติ
• [UX] จัดทำแผนภาพสรุปโฟลว์ขั้นตอนการทำงานระบบ
• [QA] ทดสอบฟิลเตอร์ตัดสัญญาณกวนปุ่มหมุน Rotary
W4
WEEK 04 • 06/09 - 12/09/2026
[IN PROGRESS (กำลังทำ)]
ผังวงจรไฟฟ้าครบชุด & โมเดล 3D
Schematics Design & 3D Enclosure CAD
• [HW] ออกแบบวงจร Master, Action, End Block
• [3D] ออกแบบ 3D แม่เหล็กกันกลับขั้ว & ท่อนำแสง LED
• [FW] ทดสอบเชื่อมต่อส่งคำสั่ง BLE หุ่นยนต์จริงบนบอร์ด
• [UX] ออกแบบกราฟิกตัวบล็อก/หน้าจอ: ไอคอนอ่านง่าย
• [QA] ตรวจความปลอดภัยไฟฟ้าและวงจรควบคุมการชาร์จ
W5
WEEK 05 • 13/09 - 19/09/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)]
ออกแบบแผ่น PCB & พิมพ์ 3D ทดสอบ
PCB Layout & 3D Prototype Fit Check
• [HW] ออกแบบลายวงจร PCB บล็อกทั้ง 3 แบบให้กะทัดรัด
• [3D] พิมพ์ 3D เคสทดสอบ: ตรวจความกระชับ & แสงไฟ
• [FW] เฟิร์มแวร์ Action Block: บันทึกค่าคำสั่งลง Flash
• [UX] ออกแบบสัญลักษณ์ระบุทิศทาง & สเกลปุ่มหมุน
• [QA] รันชุดทดสอบสื่อสาร: รับมือขั้วสัมผัสหลวม
W6
WEEK 06 • 20/09 - 26/09/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)]
สั่งผลิต PCB & กราฟิกหน้าจอแสดงผล
PCB Fabrication & OLED UI Graphics
• [HW] ตรวจแบบวงจร & ส่งสั่งผลิต PCB พร้อมซื้อชิ้นส่วน
• [3D] ซื้อแม่เหล็ก N52 แรงสูง, พินสปริง Pogo, แบตเตอรี่
• [FW] ระบบแสดงผล OLED: ไอคอนคำสั่ง & แถบระดับค่า
• [UX] ผลิตตัวอย่างสติกเกอร์สัญลักษณ์คำสั่งกันรอย
• [QA] สเตรสเทสประมวลผลคำสั่งต่อเนื่อง 100 รอบ
W7
WEEK 07 • 27/09 - 03/10/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)] ★ KEY MILESTONE
🎯 ประเมินผลกลางภาค (Midterm)
Midterm Progress Review & Evaluation
• [HW] เตรียมห้องแล็บและเครื่องมือประกอบชิ้นส่วน
• [3D] พิมพ์เคส 3D ชุดจริงความทนทานสูงครบ 5 บล็อก
• [FW] State Machine: สลับเมนู & โหมดแท่น Dock
• [UX] ประเมินความโค้งมนไม่บาดมือ & ความชัดหน้าจอ
• 🎯 【ประเมินผลกลางภาค】: ส่งรายงาน & สอบกลางภาค
W8
WEEK 08 • 04/10 - 10/10/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)]
ประกอบ บัดกรี & ระบบจ่ายไฟ
PCB Assembly & Power Rail Qualification
• [HW] บัดกรี SMD/THT อุปกรณ์, พิน, สวิตช์, จอภาพ
• [3D] ขัดผิวเคส 3D เรียบเนียน & Dry-fit แผงวงจรลงเคส
• [FW] โปรแกรมทดสอบ Master: ตรวจสอบจอ & ลูกบิดหมุน
• [UX] ติดสติกเกอร์สัญลักษณ์เคลือบผิวพิเศษบนเคสจริง
• [QA] ทดสอบระบบไฟ: แรงดันไฟเลี้ยง & ตัดชาร์จสมบูรณ์
W9
WEEK 09 • 11/10 - 17/10/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)]
แฟลชบอร์ดจริง & แท่น Dock
Firmware Bring-up & Config Dock Test
• [HW] ตรวจสอบความต่อเนื่องลายวงจร & ความเรียบพิน Pogo
• [3D] ติดตั้งแม่เหล็กเข้าเคสตามแนวขั้วแน่นหนา
• [FW] แฟลช 4 Action Blocks & ทดสอบตั้งค่าผ่าน Dock
• [UX] จัดทำแบบประเมินความสะดวกการใช้งาน (Usability)
• [QA] ตรวจวัดสัญญาณ Scope พร้อมทดสอบขยับโยกบล็อก
W10
WEEK 10 • 18/10 - 24/10/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)] ★ KEY MILESTONE
🤖 ประกอบครบ 5 บล็อก & สั่งหุ่นยนต์
5-Block Integration & K1 Live Run
• [HW] ติดตั้งแบตเตอรี่ & สวิตช์ปิด-เปิด Master Block
• [3D] ประกอบชิ้นส่วนเข้าเคสสมบูรณ์ครบทั้ง 5 บล็อก
• [FW] ครบวงจร: Dock -> ต่อบล็อก -> Run -> หุ่นขยับสำเร็จ
• [UX] จัดเซตกล่องบล็อกครบชุด & คู่มือใช้งานเบื้องต้น
• 🤖 ตรวจสอบไฟสถานะวิ่งตามจังหวะหุ่นยนต์ 100%
W11
WEEK 11 • 25/10 - 31/10/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)]
Drop Test, E-Stop & ซ้อมใหญ่
Durability Test, Emergency E-Stop & Prep
• [HW] ตรวจวัดความร้อนต่อเนื่อง & ไฟเลี้ยงรางยาวสุด
• [3D] Drop Test ตกกระแทก 1 ม.: เคสและพินไม่เสียหาย
• [FW] ดึงบล็อกออกฉุกเฉิน (E-Stop): หุ่นหยุดทันทีอัตโนมัติ
• [UX] ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยเด็ก: ขอบมน & ไร้สารพิษ
• [QA] ซักซ้อมขั้นตอนทดสอบภาคสนามเสมือนจริง
W12
WEEK 12 • 01/11 - 07/11/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)] ★ KEY MILESTONE
🌟 ทดสอบกับผู้ใช้จริง (Pilot Test)
Weekend Field Pilot & User Experience
• [HW] ดูแลฮาร์ดแวร์: ติดตามแบตเตอรี่ & อะไหล่สำรอง
• [3D] สังเกตการใช้งานจริง: แรงดูดแม่เหล็ก & การหมุนลูกบิด
• [FW] ตรวจสอบความเสถียร BLE Telemetry สด
• [UX] กิจกรรมต่อบล็อกทดสอบอิสระ & ประเมินความพึงพอใจ
• 🌟 บันทึกเวลาประมวลผล, ไฟสถานะ & บันทึกปัญหา
W13
WEEK 13 • 08/11 - 14/11/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)]
ปรับปรุงตามฟีดแบ็ก & จูนระบบ
Feedback Refinement & System Polish
• [HW] ตรวจสภาพจุดต่อหลังงานหนัก & ประหยัดพลังงาน
• [3D] ปรับปรุงเคส: ลายกันลื่นลูกบิด & มุมต่อประกบ
• [FW] จูนลูกบิดให้นิ่ง & คอนทราสต์ไอคอนจอ OLED
• [UX] วิเคราะห์ผล: คำนวณ SUS Score & กราฟสรุป
• [QA] รันคำสั่งผสมผสานต่อเนื่อง 50+ รอบเสถียร 100%
W14
WEEK 14 • 15/11 - 21/11/2026
[SCHEDULED (ตามแผน)] ★ KEY MILESTONE
🏆 ส่งมอบสมบูรณ์ & สอบป้องกันโครงงาน
Final Release, Demo Reel & Project Defense
• [HW] รวมเอกสารวิศวกรรม: Schematic, PCB, BOM
• [3D] ทำความสะอาดเคส & บรรจุกล่องจัดแสดง
• [FW] แท็กซอร์สโค้ดสมบูรณ์ (Release v1.0.0)
• [UX] เล่มรายงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ & สไลด์นำเสนอ
• 🏆 【สอบป้องกันโครงงาน】: วิดีโอสาธิต & สาธิตสด
Robosen Block Physical Tangible Programming System • Senior Capstone Project 2026 • 100% Native Editable Canva Whiteboard Vector Objects